УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора

МОУ Горекацанской ООШ

от31.08.2021 №65

**План мероприятий (дорожная карта)**

**внедрения методологии (целевой модели) наставничества МОУ Горекацанской ООШ на 2022-2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** **Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества** | | | | |
| 1.1 | Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2022 г. | до 01.09.2022 | Зам.директора | Приказ ОУ |
| 1.2. | Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в ОУ | до 01.10.2022 | Зам.директора | Приказы ОУ |
| 1.3. | Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в ОУ | до 01.10.2022 | Зам.директора | Дорожные карты |
| 1.4. | Разработка положений о программе наставничества в образовательных организациях | до 01.10.2022 | Зам.директора | Положения о программе  наставничества |
| **2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества** | | | | |  | до 1.10.2020 г. | ОУ | Сформирована база  наставников для участия в  программах наставничества  в 2020 - 2021 учебном году,  подходящая для  конкретных программ и  запросов наставляемых |
| 2.1 | Обучение наставников | по отдельному графику |  |  |
| 2.2 | Формирование наставнических пар или групп | до 30 октября  2022 г. | Кураторы | Сформированные  наставнические пары или  группы, готовые продолжить работу в рамках программ |
| 2.3 | Организация работы наставнических пар или групп:  - встреча-знакомство;  - пробная встреча;  - встреча-планирование;  - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи);  - итоговая встреча. | В соответствии со сроками реализации программ  наставничества | Кураторы | Реализация программ  наставничества |
| **3. Внедрение целевой модели наставничества в ОУ в 2022-2023 учебном году** | | | | |
| 3.1 | Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2022 - 2023 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | до 1.10.2022г. | ОУ | Сформирована база  наставников для участия в  программах наставничества  в 2022 - 2023 учебном году,  подходящая для  конкретных программ и  запросов наставляемых |
| **4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся** | | | | |
| 4.1 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества. | 2022-2023 учебный год | кураторы внедрения  целевой модели  наставничества в ОУ | Получение данных |